## TDSheet
УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА № 6А Утверждена Постановлением Госкомстата от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД
| Инвестор: |  | ООО "Стройклаб" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
| Заказчик: |  | ООО "Строймасштаб" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
| Подрядчик: |  | ООО "Профподрядчик" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
| Стройка: |  | Компрессорная станция 1
код, наименование, адрес
| Объект: |  | Компрессорная станция 1
наименование
Вид деятельности по ОКПД
[13 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | К-10
[14 empty] | дата |  | 13 | 3 |  | 2022
[14 empty] | Вид операции |  | Фактическое
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 2021 год
Сметная стоимость в соответствии с договором субподряда 6 866 895,79 руб.
|  | Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки |  | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |  | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. |  |  | Выполнено работ
|  | по порядку | позиции по смете | [11 empty] | Январь | [5 empty] | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  | 2021 год
[15 empty] | Количество |  |  | Стоимость, руб. |  | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоим. с начала стр., руб. | Количество | Стоимость, руб.
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
|  | 1 | 1.1 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см |  |  |  | 1277.73 |  | 104.93 | 134072.21 |  |  | 31.479 |  |  | 40221.66 |  | 40221.66 |  |  | 40221.66 |  |  | 17: 40221.66; 20: 40221.66; 23: 40221.66; 26: 40221.66; 29: 40221.66; 32: 40221.66; 35: 40221.66; 38: 40221.66; 41: 40221.66; 44: 40221.66; 45: 31.479; 46: 40221.66
|  | 2 | 1.2 |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см |  |  |  | 2074.62 |  | 57.26 | 118792.74 |  |  | 17.178 |  |  | 35637.82 |  | 35637.82 |  |  | 35637.82 |  |  | 17: 35637.82; 20: 35637.82; 23: 35637.82; 26: 35637.82; 29: 35637.82; 32: 35637.82; 35: 35637.82; 38: 35637.82; 41: 35637.82; 44: 35637.82; 45: 17.178; 46: 35637.82
|  | 3 | 1.3 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см |  |  |  | 1376.77 |  | 18.8 | 25883.28 |  |  | 7.52 |  |  | 10353.31 |  | 10353.31 |  |  | 10353.31 |  |  | 17: 10353.31; 20: 10353.31; 23: 10353.31; 26: 10353.31; 29: 10353.31; 32: 10353.31; 35: 10353.31; 38: 10353.31; 41: 10353.31; 44: 10353.31; 45: 7.52; 46: 10353.31
|  | 4 | 1.4 |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см |  |  |  | 2884.8 |  | 86.13 | 248467.82 |  |  | 34.452 |  |  | 99387.13 |  | 99387.13 |  |  | 99387.13 |  |  | 17: 99387.13; 20: 99387.13; 23: 99387.13; 26: 99387.13; 29: 99387.13; 32: 99387.13; 35: 99387.13; 38: 99387.13; 41: 99387.13; 44: 99387.13; 45: 34.452; 46: 99387.13
[5 empty] | Итого |  |  |  | X |  | X | 527216.05 |  |  | X |  |  | 185599.92 |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X |  | 185599.92 | X | 185599.92
[5 empty] | Накладные расходы |  |  |  | X |  | X | 359942.82 |  |  | X |  |  | 126660.78 |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X |  | 126660.78 | X | 126660.78
[5 empty] | Сметная прибыль |  |  |  | X |  | X | 181483.77 |  |  | X |  |  | 63862.58 |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X |  | 63862.58 | X | 63862.58
[5 empty] | Всего |  |  |  | X |  | X | 1068642.64 |  |  | X |  |  | 376123.28 |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X |  | 376123.28 | X | 376123.28
Составил
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Проверил
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)